## Лист1
Дорожная карта изменение перечня услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в части оказания новых услуг ГБОУ №
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения мероприятий | Причины невыполнения, предполагаемый срок исполнения
1 | Внесение сведений в ЕГРЮЛ - сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) -85.41 дополнительный вид деятельности: Образование дополнительное детей и взрослых | до 15.02.2021
2 | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на реализацию дополнительных образовательных программ | до 01.04.2021
3 | Подготовка документов (1. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 2. Гарантийное письмо с обязательством о привлечении педагогических и научных работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией и имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, до начала реализации образовательной программы. 3. Справка о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов, а также справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды 4. Справка о наличии разработанных и утвержденных соискателем лицензии образовательных программ 5. Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности. | до 15.05.2021
4 | Представление Учреждением документов и сведений в Комитет по образованию при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ | до 15.05.2021
5 | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) | до 01.07.2021
Руководитель
М.П.
Примечание. Во исполнение поручения Комитета по образованию (далее- Комитет) в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.03.2020, с 23.03.2020 временно Комитет приостановил личный прием документов с целью предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности (далее - государственная услуга), сохранив возможность подачи документов в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, а также документов, направленных заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
ГБОУ №№ 18, 22, 31, 34, 627