## 2021
План проведения весеннего месячника по благоустройству в 2021 году.
№ п.п. | Кадастровый квартал / Адрес | Принадлежность территории / Наименование учреждения | Виды работ | Период производства работ | Организация, осуществляющая работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ул. Дыбенко, д. 17, корпус 3 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 13 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-09.04.2021 | ГБОУ школа № 13 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
2 | ул. Крыленко, д. 25, корпус 5 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб к высадке цветов, по необходимости санитарная обрезка кустов и деревьев | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
3 | пр. Большевиков, д. 23 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
4 | ул. Дыбенко, д. 20, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 23 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 23 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
5 | Товарищеский пр., д. 28, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 26 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 26 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
6 | Октябрьская наб., д. 118, корпус 9 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
7 | пр. Большевиков, д. 4, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
8 | пр. Солидарности, д. 1, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
9 | пр. Александровской фермы, д. 11 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов, по необходимости санитарная обрезка кустов и деревьев | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
10 | ул. Ткачей, д. 9 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
11 | ул. Бабушкина, д. 56, корпус 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 328 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 328 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка вазонов к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
12 | пр. Елизарова, д. 5, д. 7 | Образовательная организация / ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
13 | ул. Хрустальная, д. 12, ул. Глазурная, д. 32 | Образовательная организация / ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
14 | ул. Бабушкина, д. 65 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
15 | Товарищеский пр., д. 10, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
16 | ул. Белышева, д. 6 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
17 | ул. Шелгунова, д. 23; Антокольский пер., д.4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
18 | ул. Седова, д. 66 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
19 | пр. Обуховской Обороны, д. 257 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 337 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 337 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
20 | Октябрьская наб., д. 84, корпус 1, лит. А; Октябрьская наб., д. 84, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
21 | ул. Дыбенко, д. 12, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
22 | ул.Ольги Берггольц, д.27, лит.А; ул. Слободская, д. 5, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 340 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 340 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
23 | ул. Дыбенко, д. 24, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
24 | ул. Бабушкина, д. 50 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 342 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 342 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
25 | ул. Крыленко, д. 33, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 343 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 343 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
26 | ул. Тельмана, д. 47; ул. Новоселов, д. 57 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 344 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 344 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
27 | бульвар Красных Зорь, д. 6, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
28 | ул. Подвойского, д. 18, корпус 3; ул. Коллонтай, д. 19, корпус 5 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 346 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 346 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
29 | пр. Солидарности, д. 3, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 347 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 347 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
30 | Шлиссельбургский пр., д. 43 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 348 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 348 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
31 | ул. Тельмана, д. 34 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
32 | ул. Евдокима Огнева, д. 4, корпус 2; ул. Евдокима Огнева, д. 8, корпус 3 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 458 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 458 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
33 | Октябрьская наб., д. 70, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
34 | ул. Новоселов, д. 21; ул. Новоселов, д. 17 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 498 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 498 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
35 | ул. Народная, д. 44 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
36 | ул. Латышских стрелков, д. 9, корпус 3 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 513 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 513 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
37 | ул. Народная, д. 63 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 516 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
38 | 2-ой Рабфаковский пер., д. 1, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
39 | ул. Коллонтай, д. 41, корпус 2; ул. Подвойского, д. 50, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 528 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 528 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
40 | ул. Караваевская, д. 6 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
41 | Рыбацкий пр., д. 29, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 569 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 569 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
42 | Шлиссельбургский пр., д. 10 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 570 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 570 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
43 | ул. Караваевская, д. 10, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 571 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 571 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
44 | Латышских стрелков, д. 9, корпус 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 572 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 572 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
45 | Шлиссельбургский пр., д. 24, корпус 2; Советский пр., д. 36, корп. 3, стр. 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
46 | пр. Большевиков, д. 28 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 591 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 591 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
47 | пр. Солидарности, д. 11, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 593 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 593 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
48 | ул. Джона Рида, д. 6 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 625 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 625 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
49 | наб. реки Оккервиль, д. 10 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 639 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 639 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
50 | пр. Пятилеток, д. 6, корпус 3 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 641 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 641 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
51 | ул. Джона Рида, д. 3, корпус 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
52 | пр. Пятилеток, д. 6, корпус 2 | Образовательная организация / ГБОУ НОШ № 689 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ НОШ № 689 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
53 | ул. Новоселов, д. 11 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
54 | ул. Бабушкина, д. 58, корпус 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
55 | ул. Шотмана, д. 12, корпус 3; ул. Коллонтай, д. 27, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
56 | ул. Чернова, д. 13 | Образовательная организация / ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
57 | пр. Елизарова, д. 7-А | Образовательная организация / ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
58 | ул. Шелгунова, д. 5-а | Образовательная организация / ГБОУ школа-интернат № 18 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа-интернат № 18 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
59 | ул.Русановская, д. 15, корп. 2 | ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
60 | Союзный пр., д. 5, корп. 2; Дальневосточный пр., пр., д.10, корп. 2, стр.1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа" | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа"
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
61 | ул. Нерчинская д. 4 строение 1 | ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
62 | ул.Архивная, д.9, корп.3, строение 1 | ГБОУ школа № 707 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ школа № 707 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
63 | ул. Новоселов, д. 59, лит. А | Образовательная организация / ГБУ ДОД Правобережный Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ ДОД Правобережный Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
64 | ул. Бабушкина, д. 56, корпус 2 | Образовательная организация / ГБУ ДО "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБУ ДО "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
65 | пр. Обуховской Обороны, д. 121-а | Образовательная организация / ГБУ ДО "ДТЦ "Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга | Подметание территории перед входом в здание | ежедневно по рабочим дням | ГБУ ДО "ДТЦ "Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга
66 | ул. Ивановская, д. 11 | Образовательная организация / ГБУ ДО ЦД "Ю)ТТ "СТАРТ+" Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБУ ДО ЦД "Ю)ТТ "СТАРТ+" Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
67 | ул. Новоселов, д. 11 | Образовательная организация/ ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
68 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, корпус 2; Искровский пр., д. 6, корпус 7 | Образовательная организация / ГБОУ детский сад № 1 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБОУ детский сад № 1 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
69 | ул. Ольминского, д. 29; ул. Ольминского, д. 30; пр. Елизарова, д. 22 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 3 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 3 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
70 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, корпус 4 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
71 | пр. Большевиков, д. 31, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 5 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 5 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
72 | ул. Чернова, д. 19 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
73 | пр. Елизарова, д. 21, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 10 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 10 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
74 | ул. Крыленко, д. 9, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
75 | Рыбацкий пр., д. 51, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
76 | ул. Караваевская, д. 40, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
77 | ул. Чудновского , д. 4, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 15 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 15 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
78 | ул. Седова, д. 46, корпус 2; ул. Ткачей, д. 26, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Добрый вечер! В нашем ГБДОУ в течение месячника по благоустройству будет проводиться экологическая акция "Дом, в котором я живу '", старт акции 05.04.2021.
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
79 | пр.Обуховской Обороны, д.39 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Мытье уличного игрового оборудования | 12.04.2021-23.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга
80 | ул. Крыленко, д. 21, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 18 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 18 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
81 | ул. Ивановская, д. 22 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 22 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории | 01.04.2021-20.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 22 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Ремонт (покраска) уличного игрового оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
82 | пр. Солидарности, д. 8, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 23 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 23 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
| Российский пр., д.19 |  | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 23 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
83 | ул. Бабушкина, д. 133, корпус 2, ул.Бабушкина, д.94 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
84 | ул. Крыленко, д. 15, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 27 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 27 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
85 | ул. Подвойского, д. 29, корпус 2; ул. Подвойского, д. 35, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 28 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 28 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
86 | ул. Седова, д. 78, ул.Седова, д.70, к.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 30 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 30 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
87 | пр. Пятилеток, д. 14, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 33 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 33 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
88 | ул.Коллонтай, д. 4, корп. 2; Союзный пр., д.3, корп.2, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
89 | ул. Бабушкина, д. 29, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
90 | Товарищеский пр., д. 2, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 37 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 37 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
91 | ул. Джона Рида, д. 1, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 38 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 38 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
92 | ул. Подвойского, д. 20, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 39 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 39 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
93 | ул. Седова, д. 81 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
94 | ул. Ворошилова, д. 3, корпус 3; пр. Пятилеток, д. 17, корпус 5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
95 | Российский пр., д. 3, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
96 | ул. Елизарова, д. 16 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
97 | Товарищеский пр., д. 16, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
98 | ул. Седова, д. 138 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
99 | ул. Бабушкина, д. 42, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
100 | ул. Седова, д. 152 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
101 | ул. Седова, д. 108 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
102 | ул. Новоселов, д. 25 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 60 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 60 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
103 | 2-й Рабфаковский пер., д. 9, корпус 2; 2-й Рабфаковский пер., д.17, корп.5, литера Д | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
104 | ул. Народная, д. 7, пр.Большевиков, д.63,к.5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 62 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 62 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
105 | ул. Крыленко, д. 45, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 64 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 64 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
106 | ул. Шелгунова, д. 20 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 67 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 67 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
107 | ул. Шелгунова, д. 18 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 68 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 68 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
108 | ул. Ново-Александровская, д. 28 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
109 | ул. Караваевская, д. 25, корпус 2; Шлиссельбургский пр., д. 39, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
110 | ул. Цимбалина, д. 50 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 73 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 73 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
111 | 3-й Рабфаковский пер., д. 10, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 75 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 75 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
112 | 2-й Рабфаковский пер., д. 12 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 76 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 76 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
113 | Рыбацкий пр., д.7, корп.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 77 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка, уборка территории от листвы | 01.04.2021-20.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 77 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
114 | Дальневосточный пр., 68, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
115 | ул. Новоселов, д. 55 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
116 | ул. Братьев Грибакиных, д. 2, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 80 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 80 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
| пр.Обуховской Обороны, д. 110 |  | Подметание усовершенствованного покрытия от песка, уборка случайного мусора | 13.04.2021-30.04.2021
117 | Дальневосточный пр., д. 34, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 82 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 82 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
118 | Дальневосточный пр., д. 66, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
119 | пр. Большевиков, д. 65, корпус 5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 84 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 84 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
120 | пр. Большевиков, д. 37, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
121 | ул. Новоселов, д. 53 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
122 | ул. Народная, д. 38 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
123 | Октябрьская наб., д. 88, корпус 5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
124 | ул. Народная, д. 2, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
125 | Октябрьская наб., д. 122, корпус 6, лит. А; Русановская улица, дом 16, корпус 2, строение 1; Русановская улица, дом 9, корпус 2, строение 1 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 92 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 92 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
126 | пр. Солидарности, д. 7, корпус 2, лит. Я | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 93 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 93 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
127 | ул. Дыбенко, д. 20, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 94 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 94 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
128 | ул. Шотмана, д. 6, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
129 | пр. Солидарности, д. 25, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
130 | пр. Солидарности, д. 15, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 100 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 100 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
131 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
132 | ул. Подвойского, д. 14, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
133 | ул. Дыбенко, д. 24, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 103 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 103 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
134 | ул. Дыбенко, д. 36, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 104 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 104 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
135 | ул. Подвойского, д. 14, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 105 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 105 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
136 | ул. Коллонтай, д. 21, корпус 5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 106 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 106 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
137 | пр. Подвойского, д.48, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 108 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 108 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
138 | ул. Подвойского, д. 48, корпус 4 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
139 | ул. Крыленко, д. 7, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
140 | Искровский пр., д. 15, корпус 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
141 | ул. Белышева, д. 8, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 112 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 112 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
142 | пр. Большевиков, д. 61, корпус 4; ул. Народная, д. 85 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
143 | ул. Коллонтай, д. 11, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 114 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 114 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
144 | Товарищеский пр., д. 6, корпус 2; ул. Коллонтай, д. 33, корпус 2; ул. Коллонтай, д. 27, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
145 | Искровский пр., д. 23, корпус 2; пр. Большевиков, д. 25, корпус 2; ул. Е.Огнева, д. 12, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 116 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 116 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
146 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, корпус 3 ; ул.Кржижановского, д.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
147 | ул. Подвойского, д. 28, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
148 | ул. Коллонтай, д. 47, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 120 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
149 | ул. Латышских, стрелков, д. 7, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 122 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 122 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
150 | ул. Тельмана, д. 43, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 123 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 123 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
151 | ул. Латышских стрелков, д. 11, корпус 3, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
152 | ул. Караваевская, д. 2, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
153 | Шлиссельбургский пр., д. 31, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 126 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 126 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
154 | Рыбацкий пр., д. 43, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 127 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 127 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
155 | ул. Чернова, д. 11, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 128 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 128 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
156 | Шлиссельбургский пр., д. 8, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 129 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 129 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
157 | ул. Караваевская, д. 10, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 130 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от песка, прошлогодней листвы и мусора | 01.04.2021-09.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 130 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.04.2021-20.04.2021
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 15.04.2021-23.04.2021
|  |  | Обраюотка стволов деревьев | 16.04.2021-21.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 19.04.2021-27.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
158 | ул. Кржижановского, д. 5, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 131 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 131 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
159 | б-р Красных Зорь, д. 22-А; ул. Седова, д. 74; ул. Седова, д. 71, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 133 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 133 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
160 | ул. Ивановская, д. 27; ул. Ивановская, д. 23 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
161 | ул. Седова, д. 96 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
162 | ул. Шелгунова, д. 21 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 138 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 138 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
163 | ул. Ново-Александровская, д. 32 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
164 | Шлиссельбургский пр., д. 32, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 142 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 142 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Мелкий ремонт и покраска игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
165 | Рыбацкий пр., д.7, корп.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | 01.04.2021-16.04.2021 | ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к высадке цветов | 12.04.2021-16.04.2021
|  |  | Уборка территории от прошлогодней листвы и мусора | 12.04.2021-23.04.2021
|  |  | Вывоз мусора | 20.04.2021-30.04.2021
| Начальник отдела образования |  |  | Л.И.Чалганская
Даниленко Л.Ю.
417-37-40